## Varianti_economie Condizioni
GESTIONE DELLE MODIFICHE PROGETTUALI E DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA E UTILIZZO E RIALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE
| 1.Sono ammesse le variazioni progettuali? | È necessaria l'autorizzazione dell'AT per l'approvazione delle variazioni progettuali? | 2.Sono ammesse le varianti in corso d'opera (per rispondere all'adeguamento dei prezzi oppure rispondere a esigenze e motivazioni sopravvenute, impreviste e imprevedibili)? [Art.106 dei contratti pubblici - D.lgs.50/2026 Art.120 dei contratti pubblici - D.lgs. 36/2023] | È necessaria l'autorizzazione dell'AT per l'approvazione delle varianti? | 3.E' possibile utilizzare le economie di gara? | Se sì, a quali condizioni è possibile utilizzare le economie? | 4.E' possibile utilizzare le economie di intervento? | Se sì, a quali condizioni è possibile utilizzare le economie?
Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) | Sì | Sì | Sì | Sì, ma solo se sì ultizzano le economie di gara. Resta l'obbligatorietà di caricare tutte le varianti sul sistema FUTURA | Sì | 1) se riferite al medesimo intervento 2) se necessarie per finanziare varianti in corso d'opera, revisione prezzi 3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto | Sì | 1) se riferite al medesimo intervento 2) se necessarie per finanziare varianti in corso d'opera, revisione prezzi 3) qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto
Ministero dell'Interno (MINT) M5C2I2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale M5C2I2.2 - Piani urbani integrati | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Si possono utilizzare i ribassi d’asta non soltanto per l’aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell’opera ma anche per le variazioni in corso d’opera prima del collaudo dovute a circostanze impreviste e imprevedibili. | No | N.A.
Ministero della Cultura (MiC) | Sì | Sì | Sì, nel caso si utilizzino le economie di gara | No | Sì | Necessaria autorizzazione (Amministrazione Titolare) | Sì | Necessaria autorizzazione (Amministrazione Titolare)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) | Sì | Sì (ma per alcune variazioni progettuali è necessaria mera comunicazione) | Sì | No | Sì | Se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale | No | N.A.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) M2C2I4.1.2 - Piste ciclabili | Sì | No | Sì | No | Sì | Fino a conclusione dell'intervento, nel rispetto alla normativa vigente dei contratti pubblici, garantendo la finalità dellì'intervento ed il rispetto di milestone e target | Sì | Fino a conclusione del progetto, definito come il complesso di interventi – anche articolati su più CUP come individuati da ultimo nell’Allegato 1 al D.M. 312/2023 - , nel rispetto alla normativa vigente dei contratti pubblici e fino a concorrenza delle risorse ripartite e assegnate, garantendo la finalità del progetto ed il rispetto di milestone e target
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) M2C2I4.4.1 - BUS | Sì | No | Sì | No | Sì | Fino a conclusione dell'intervento, nel rispetto alla normativa vigente dei contratti pubblici, garantendo la finalità dellì'intervento ed il rispetto di milestone e target | Sì | Fino a conclusione del progetto, definito come il complesso degli interventi – anche articolati su più CUP come individuati nell’Allegato 1 al D.M. 530/2021 - , nel rispetto alla normativa vigente dei contratti pubblici e fino a concorrenza delle risorse ripartite e assegnate, garantendo la finalità del progetto ed il rispetto di milestone e target
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) M2C2I4.2 - TRM | Sì | Sì | Sì | Si (se di impatto significativo) | Sì | Per le spese ritenute ammissibili in quanto direttamente connesse all'intervento | No | N.A.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) M2C4 I4.1- Infrastrutture idriche | Sì | No | Sì | No | Sì | Fino ad ultimazione dell'intervento, garantendo le finalità dell'intervento ed il rispetto di Milestone e target. | No | N.A.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (MIT) M5C2 I2.2 e 2.3 - PinQUA | Sì | Sì | Sì | No | Sì | A patto entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale | No | N.A.
PCM - Dipartimento per lo Sport | Sì | Sì | Sì | Si | Si | Le economie derivanti dai ribassi d’asta potranno essere utilizzate, su richiesta dei Soggetti Attuatori e previa autorizzazione del Dipartimento, nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati secondo il seguente ordine di priorità: a. adeguamento progettuale al fine di garantire il rispetto del principio DNSH; b. aggiornamento prezzi; c. migliorie finalizzate a rendere la piena funzionalità e fruibilità dell’intervento ammesso a finanziamento; d. modifiche e varianti contrattuali ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n.50/2016 o dell’art. 120 del D.Lgs. n.36/2023. | No | N.A.
PCM - Dipartimento per gli Affari Territoriali Regionali e le Autonomie (DARA) | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Le economie di gara sono utilizzate fino alla completa realizzazione dell’investimento per le necessità derivanti dalla revisione dei prezzi previa rimodulazione del quadro economico. Non si ritengono utilizzabili le stesse economie a copertura della voce "imprevisti" in quanto la stessa deve essere preventivamente prevista e accantonata già in fase di quadro economico pre-gara. | Sì | Necessaria autorizzazione (Amministrazione Titolare)