## Adempimenti e Doc_Amm
Adempimenti Amministrativi |  |  | PCM -Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
|  | Allegati | M2C1I3.2 - Green Communities
1 | ADEMPIMENTI PER L’AVVIO, ULTIMAZIONE E CHIUSURA DEGLI INTERVENTI
1.1 | Procedure per l'avvio degli interventi
1.1.1 | Sottoscrizione del disciplinare/atto d'obbligo/convenzione di attuazione | All.B (alla Convenzione) | A disciplinare i rapporti tra le Parti per la realizzazione dei Piani delle Green Communities risultate vincitrici, nell’ambito del perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 1 – Investimento 3.2, sono le Convenzioni sottoscritte tra il DARA – Nucleo PNRR Stato-Regioni e i SA coinvolti nella realizzazione dei rispettivi interventi. Il SA rispetta i termini, gli obblighi e le condizioni previste nella Convenzione. Il SA richiede, antecedentemente alla firma della Convenzione, un CUP per ogni progetto/intervento previsto dal Piano della Green Community sulla base del template codice 2211002, così come descritto nelle istruzioni operative per la generazione dei CUP pubblicate sul sito www.affariregionali.it e disponibili al seguente link: https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/toolkit-per-i-soggetti-attuatori/. Il CUP generato per ciascun progetto/intervento dovrà essere indicato in tutta la documentazione contabile e progettuale dello specifico progetto/intervento a cui si riferisce. Una volta generata l’area Progetto in ReGiS, il SA completa le ulteriori informazioni relative ai diversi progetti CUP previsti dal Piano della Green Community (quadro finanziario, soggetti correlati, ecc.). Le attività devono essere avviate dal SA successivamente alla stipula della Convenzione. Per la comunicazione dell’avvio delle attività va compilato apposito format (Allegato B) da restituire all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Nucleo PNRR Stato-Regioni (affariregionali.nucleopnrr@governo.it). Le azioni del Piano della Green Community devono essere portate a termine entro la data indicata nella Proposta di progetto, ovvero entro la diversa data eventualmente concordata con l’Amministrazione e riportata puntualmente nell’aggiornamento della Proposta di progetto, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2 della Convenzione. In ogni caso tutte le azioni del Piano dovranno essere completate entro il 31 marzo 2026.
1.2 | Procedure per attuazione degli interventi e obblighi
1.2.1 | Modifiche/variazioni di progetto | All. 2_Format variazione e/o rimodulazione progettuale | Il SA può proporre variazioni alla proposta progettuale ammessa a finanziamento che saranno valutate ed eventualmente accolte dal DARA – Nucleo PNRR Stato Regioni. In ogni caso, sono ritenute ammissibili esclusivamente variazioni progettuali, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell’intervento, che: • non pregiudichino il raggiungimento delle milestone e dei target associati; • non pregiudichino la valorizzazione degli indicatori comuni, salvo casi eccezionali ben documentati; • non escludano alcun Comune inizialmente coinvolto dai siti interessati dagli interventi, salvo casi eccezionali ben motivati; • garantiscano la copertura di tutti gli ambiti ex art. 72 L. 221/2015 proposti in fase di candidatura; • non compromettano i criteri di aggiudicazione dei punteggi secondo quanto previsto dai criteri di valutazione all’Avviso Pubblico; • garantiscano il rispetto della tempistica prevista dagli atti di convenzionamento per la conclusione degli interventi entro il 31/03/2026. Le variazioni ritenute ammissibili possono essere distinte in base alla procedura che il SA è tenuto a seguire. In particolare, alcune variazioni della proposta progettuale ammessa a finanziamento sono soggette a una preventiva autorizzazione da parte del Nucleo PNRR – Stato Regioni, mentre altre tipologie di variazioni richiedono solo una presa d’atto da parte del Nucleo PNRR – Stato Regioni. La procedura di modifica di una proposta progettuale ammessa a finanziamento è avviata con richiesta motivata del SA attraverso la trasmissione al Nucleo PNRR Stato-Regioni del format di cui all’All. 2, compilato in ogni sua parte, e della scheda progettuale rimodulata. Si sottolinea che nell’All.2 dovranno essere esplicitate, in modo puntuale ed esaustivo, le motivazioni che sostanziano la richiesta utilizzando il box “Motivazione della richiesta di variazione e/o rimodulazione progettuale”, specificatamente dedicato a tale scopo. Il format di cui all’All.2, debitamente compilato, deve essere firmato digitalmente a cura del Legale rappresentante dell’Ente Capofila della Green Community e inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it. In tutti gli altri casi, il Nucleo PNRR – Stato Regioni si esprime con una presa d'atto, previa comunicazione da parte del SA. In tali casi, il SA è tenuto a trasmettere una comunicazione delle modifiche al Nucleo PNRR Stato-Regioni tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all’indirizzo affariregionali@pec.governo.it. Nella comunicazione, il SA informa della modifica alla proposta progettuale, specificando a quale delle fattispecie sopra indicate essa faccia riferimento. Si segnala che qualsiasi variazione, correlata o conseguente a una modifica soggetta ad autorizzazione da parte del Nucleo PNRR Stato-Regioni, deve essere ricompresa nella richiesta motivata che il Soggetto Attuatore trasmette attraverso il format di cui all’All. 2.
1.2.2 | Ultimazione e chiusura dell'intervento | All.3A_Elenco attestazione chiusura dell’intervento d.lgs. 50-2026 o All.3B_Elenco attestazioni chiusura intervento d.lgs. 36-2023 All.3C_Certificati di completamento delle attività | Le azioni del Piano della Green Community dovranno essere portate a termine entro la data indicata nella Proposta di progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata con l’Amministrazione e riportata puntualmente nell’aggiornamento della Proposta di progetto. In ogni caso tutte le azioni del Piano dovranno essere completate entro il 31 marzo 2026. Nel momento in cui tutte le attività progettuali riconducibili al singolo intervento/CUP sono state realizzate, il SA deve attestare l’avvenuta chiusura dell’intervento. A tal fine, il SA deve valorizzare a 1 l’indicatore target associato all’intervento/CUP nella sezione “Indicatori” della tile di ReGiS “Anagrafica progetto”. Inoltre, il SA valorizza la “data di fine effettiva” per tutte le fasi dell’iter di progetto inserito nella sezione “Cronoprogramma/Costi” della tile di ReGiS “Anagrafica progetto”valorizzando, in particolare, la data di fine effettiva dell’ultima fase dell’iter (Collaudo). Il SA è inoltre tenuto ad allegare i certificati di completamento delle attività redatti sulla base delle indicazioni riportate all’interno degli Allegati 3A o 3B, a seconda che la procedura di selezione dell’intervento sia espletata ai sensi del D.lgs 50/2016 o del vigente D.lgs 36/2023. I certificati di completamento delle attività (Allegato 3C), devono essere datati e sottoscritti dal Responsabile unico del progetto e/o da altro referente istituzionale identificato dal SA nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Per attestare la conclusione dell’intervento, il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto ad assicurare una corretta ed esaustiva compilazione di tutte le sezioni presenti nella tile di ReGiS “Anagrafica progetto” e a caricare, nella sezione “Procedure di aggiudicazione” della medesima tile, la “Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di scelta del contraente” per ogni procedura di gara espletata e registrata in ReGiS. Fermo restando il conseguimento degli adempimenti citati è possibile attestare la conclusione dell’intervento anche nel caso in cui ci siano procedure amministrative-contabili del progetto ancora in corso (es. fatture da ricevere, pagamenti da effettuare) e, di conseguenza, in presenza di rendicontazioni non concluse. In particolare, possono restare aperte alla compilazione le seguenti sezioni della tile ReGiS “Anagrafica progetto”: i) “Anagrafica progetto”, in riferimento alla data di fine effettiva del progetto; ii) “Gestione spese”, la quale potrà essere compilata con gli ultimi dati disponibili; iii) “Cronoprogramma/Costi”, relativamente al piano dei costi.
1.2.3 | Tenuta e conservazione documentale |  | Il SA conserva la documentazione in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni per i cinque anni successivi al pagamento del saldo o, in mancanza di tale pagamento, per i cinque anni successivi alla transazione. Tale periodo è di tre anni se il finanziamento è di importo pari o inferiore a 60 mila euro. Tutta la documentazione archiviata dovrà, nelle diverse fasi di verifica e controllo, essere prontamente messa a disposizione su richiesta dell’Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO). I fascicoli di progetto devono essere archiviati seguendo una struttura base che si articola sistematicamente in n.4 cartelle principali: 1. Documentazione per ogni intervento/progetto previsto dal Piano; 2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal SA; 3. Verifiche; 4. Comunicazioni e scambio di informazioni con il DARA – Nucleo PNRR Stato-Regioni.
1.2.4 | Obblighi di informazione e pubblicità |  | Il SA rispetta gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all’iniziativa Next Generation EU. L’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 dispone, inoltre, la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea per il sostegno offerto. La norma prevede che i destinatari dei finanziamenti dell’Unione: - rendano nota l’origine degli stessi e ne assicurino la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico; - provvedano a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando l’emblema dell’Unione e rendendo esplicito il riferimento al finanziamento europeo e all’iniziativa Next Generation EU (“finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”, emblema della Presidenza del Consiglio, il logo del PNRR (ItaliaDomani) e uno specifico riferimento alla Missione, Componente ed Investimento o Sub-Investimento. Nello specifico il SA coinvolto nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti dovrà: • mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di Piano l’emblema dell’UE con appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”; • garantire che i destinatari finali del finanziamento dell’Unione nell’ambito del PNRR riconoscano l’origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell’Unione (inserimento di specifico riferimento al fatto che l’avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione, Componente ed investimento o sub-investimento); • mostrare l’emblema dell’Unione europea che deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità di altri loghi. L’emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell’UE; • utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: “Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”; • nell'azione di promozione dell’intervento, il SA dovrà utilizzare volantini, istruzioni, poster di eventi, presentazioni, gadget e simili devono contenere tutti i riferimenti sopra elencati; • entro tre mesi dalla conclusione dei lavori su interventi infrastrutturali o di costruzione, il SA installa una targa permanente o un cartellone informativo (minimo A3) in un luogo accessibile e visibile al pubblico; • per l'acquisto di beni di pubblica utitlità: riferimenti richiesti devono essere apposti al momento della messa in servizio al pubblico.
2 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE E CONTROLLO
2.1.1 | Rispetto condizionalità specifiche |  | Il SA assicura il rispetto delle condizionalità specifiche.
2.1.2 | Rispetto DNSH | • All.6 (Dichiarazione DNSH) e All. 7 (Tabella CUP) per identificare e associare a ciascun progetto di propria competenza le schede tecniche e le relative checklist DNSH previste dalla Guida Operativa adottata con circolare MEF – RGS n. 22 del 14 maggio 2024. Il SA carica su ReGis, nella sezione “Allegati” contenuta nella tile “Anagrafica di progetto”, gli allegati 6 e 7 debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti. A seguito del caricamento in ReGiS dei richiamati allegati, il SA ne dà comunicazione al Nucleo PNRR Stato – Regioni tramite e-mail da inviare all’indirizzo affariregionali.nucleopnrr@governo.it. Ogniqualvolta intervengano modifiche alla selezione il SA è tenuto ad aggiornare i due allegati, a caricare gli stessi in ReGiS e a dare comunicazione al Nucleo PNRR Stato - Regioni del caricamento dei nuovi allegati tramite e-mail da inviare a affariregionali.nucleopnrr@governo.it; • Allegare al Capitolato d’oneri le CL DNSH associate alle Schede tecniche già selezionate secondo le modalità descritte al punto precedente e debitamente compilate nella parte “ex ante”, ed elencare i documenti di verifica (tra quelli richiamati nella parte “ex post” delle check list o ad essi equivalenti) atti a comprovare il rispetto delle prescrizioni DNSH. Questi documenti devono essere resi disponibili dal Soggetto realizzatore al completamento delle attività; • Caricare le check list DNSH – sezione “ex ante”, allegate al Capitolato d’oneri, nella sezione “Procedure aggiudicazione” ricompresa nella tile di ReGiS “anagrafica progetto” come allegato alla procedura di gara registrata sul sistema informativo utilizzando la funzione “carica allegati”; • In caso di variazioni progettuali, caricare nuovamente le check list compilate nella parte ex-ante debitamente modificate, nella sezione dedicata alle Procedure di aggiudicazione del Sistema Regis; • Allegare ad ogni rendiconto di progetto presentato tramite il sistema informativo ReGiS l’Attestazione (DSAN) DNSH (Allegato 4.2) sottoscritta dal Legale Rappresentante e debitamente compilata in ogni sua parte, nella quale è necessario dare evidenza delle verifiche svolte in fase di esecuzione dell’intervento per assicurare il rispetto del principio DNSH; • Compilare e sottoscrivere per ogni procedura di affidamento le check list applicabili nella parte ex post e caricarle sul sistema Regis in fase di presentazione dell’ultimo rendiconto di progetto. | Il SA assicura il rispetto del principio DNSH, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi generali. In linea con gli obblighi di rendicontazione, i SA sono tenuti a compilare e produrre l’apposita documentazione al fine di dimostrare il rispetto del principio DNSH. In particolare, i SA identificano le opportune check list DNSH applicabili agli interventi, compilandole con riferimento al cd. “Regime 2”. Tali check list riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica e hanno lo scopo di accompagnare il SA nella valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH, come una vera e propria guida nelle fasi ex ante, in itinere ed expost degli interventi. I progetti devono essere elaborati in modo tale da garantire che la realizzazione sia in linea con il principio, conseguentemente dovranno dimostrare il rispetto dei punti di controllo ex ante per la pertinente check list. Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi (compresi i servizi di progettazione) o di fornitura di beni, è necessario che le Stazioni appaltanti inseriscano nel Capitolato d’oneri il rispetto dei requisiti tassonomici del DNSH e l’indicazione delle Schede tecniche selezionate e delle singole prescrizioni in esse contenute, inerenti all’attività oggetto del contratto da stipulare. Le check list, debitamente compilate, unitamente ai relativi documenti probatori, possono essere richieste al Soggetto realizzatore nel corso della realizzazione dell’intervento e al completamento dello stesso, e a seguito di validazione da parte del SA permetteranno di procedere alla rendicontazione. Nell’eventualità che la Stazione appaltante abbia già perfezionato uno o più affidamenti senza aver incluso nei documenti di gara le indicazioni puntuali in merito alle specifiche DNSH, è necessario inserire gli specifici requisiti DNSH nel contratto; qualora questo sia stato già sottoscritto, è opportuno verificare la possibilità di affiancare un addendum al contratto già sottoscritto.
2.1.3 | Rispetto di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla misura associata al progetto | All. 4.1A - Check list di autocontrollo del Soggetto Attuatore sulle procedure di aggiudicazione (compilata dal SA per ogni procedura di aggiudicazione) In fase di presentazione dei rendiconti di progetto, il SA allega inoltra la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla presentazione dei rendiconti di progetto (All. 4.5 - DSAN Unica). | I SA sono tenuti al rispetto del principio della Parità di genere e delle pari opportunità. Le Linee guida del Dipartimento per le pari opportunità trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni, sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L' art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, interpretato alla luce delle citate Linee Guida, sancisce l’obbligo di inserire nella documentazione di affidamento apposite disposizioni volte a: • prevedere che il 30% delle “assunzioni strettamente necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali” sia dedicato all’occupazione giovanile e all’occupazione femminile. • prevedere criteri premiali diretti a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di giovani e donne. • prevedere delle specifiche penali. • prevedere che siano stati assolti gli obblighi sul lavoro delle persone con disabilità, in base a quanto previsto dalla l. 68/1999, al momento della presentazione del progetto.
2.1.4 | Verifiche sul conflitto d'interessi | All. D (all’Avviso Pubblico del 12 giugno 2025) - Assenza di conflitto di interesse | ll contrasto ai conflitti di interesse assume particolare rilevanza nell’ambito del PNRR. Con riferimento alla normativa nazionale, il tema del conflitto di interesse assume particolare rilievo nel settore dei contratti pubblici, in quanto costituisce uno degli ambiti in cui maggiormente si manifesta l’azione amministrativa, e, con essa, l’interesse pubblico. Al fine di assicurare la prevenzione e il controllo di eventuali situazioni di conflitto d’interesse, la Circolare MEF – RGS del 28 marzo 2024, n. 13 prevede a carico del Soggetto Attuatore alcuni adempimenti. Nello specifico: • nella fase di sottoscrizione della Convenzione, il SA è tenuto a fornire all’Amministrazione titolare una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse (Allegato D all’Avviso Pubblico del 12 giugno 2025) rispetto alla stessa Amministrazione da parte del proponente (Legale rappresentante) e del Titolare effettivo qualora non coincidente con il Legale rappresentante. La dichiarazione è da rendere secondo le forme previste dalla circolare MEF – RGS n. 13/2024 o comunque nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000; • nella fase di selezione dei Soggetti Realizzatori, il SA è tenuto ad acquisire una dichiarazione dal proprio personale coinvolto nell’espletamento della procedura attestante l’assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto al titolare effettivo di ciascun partecipante. Altresì, il SA è tenuto ad acquisire una medesima dichiarazione da parte dei titolari effettivi di ciascun partecipante alla procedura di gara. •nella fase di presentazione del Rendiconto di Progetto, i SA sono chiamati ad attestare i controlli svolti sull’assenza di conflitto di interesse attraverso la sottoscrizione, all’interno del sistema informativo ReGiS, dell’“Attestazione delle verifiche effettuate sul Rendiconto di Progetto”
2.1.5 | Verifiche sul titolare effettivo | All. C (all'Avviso Pubblico del 12 giugno 2025), nella fase di sottoscrizione della Convenzione; All. 4.6 - DSAN Persona fisica (nel caso di affidamento di servizi/incarichi a persona fisica) | L’obbligo di individuare il titolare effettivo nell’ambito degli interventi finanziati con fondi del PNRR è previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/241, che dispone l’obbligo di raccogliere e individuare “il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o dell’appaltatore”. Tale adempimento si inserisce nell’ambito della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e fa parte degli obblighi volti a garantire la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse. La Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023 prevede l’obbligo per il SA di individuare il titolare effettivo dell’appaltatore, del subappaltatore o comunque del destinatario dei fondi. In particolare: • nella fase di sottoscrizione della Convenzione, il SA deve fornire all’Amministrazione titolare una comunicazione (Allegato C all'Avviso Pubblico del 12 giugno 2025) che contenga i dati per l’identificazione del proprio titolare effettivo secondo le forme previste dalla Circolare MEF – RGS n. 27/2023 • nella fase di selezione dei Soggetti Realizzatori, il SA è tenuto a richiedere ai partecipanti alle procedure di aggiudicazione di fornire una comunicazione di titolarità effettiva nelle forme previste dalla Circolare MEF – RGS n. 27/2023, prevedendo altresì che l’aggiudicatario della procedura fornisca una nuova comunicazione di titolarità effettiva laddove intervengano modifiche alle informazioni rese in fase di partecipazione. Su tali comunicazioni, il SA effettua un controllo di natura formale e, successivamente, registra i dati comunicati sul sistema informativo ReGiS. Da ultimo, il SA attesta la raccolta dei dati sul titolare effettivo e la registrazione degli stessi sul sistema informativo ReGiS attraverso la sottoscrizione dell’”Attestazione delle verifiche effettuate sulle procedure di gara”. Si segnala che il SA non è tenuto a raccogliere i dati sulla titolarità effettiva nel caso di affidamento di servizi/incarichi a persona fisica. In tali casi il SA dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il format di cui all’Allegato 4.6 alle presenti linee guida e caricarla sul sistema informativo ReGiS. • nella fase di presentazione del rendiconto di progetto, i SA sono chiamati ad attestare di aver provveduto alla raccolta dei dati riferiti alla titolarità effettiva attraverso la sottoscrizione all’interno del sistema informativo ReGiS dell’“Attestazione delle verifiche sul Rendiconto di Progetto”
2.1.6 | Rispetto del divieto di doppio finanziamento | All.5 (Dichiarazione assenza duplicazione dei finanziamenti) - nella fase di presentazione della proposta progettuale | Il SA deve garantire che il progetto non sia finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea (o altre fonti finanziarie) a copertura del medesimo costo. A livello di misura, non è consentito, se non in alcuni casi espressamente previsti, un sostegno da parte di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna Misura PNRR, necessarie al raggiungimento di milestone e target. Viceversa, si verificherebbe una duplicazione dei finanziamenti a livello di Misura PNRR. A livello di progetto, non è ammissibile ricevere il rimborso del costo di un progetto due volte da fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. In caso contrario si verificherebbe una duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto. Va sottolineato che la Circolare MEF – RGS del 28 marzo 2024, n. 13 consente, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, di cofinanziare la Misura/i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo RRF. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
2.1.7 | Indicazioni su tracciabilità delle spese |  | Il SA garantisce il rispetto degli obblighi di tracciabilità delle spese. Ad esempio, il SA è tenuto a controllare che nei documenti giustificativi delle spese emessi dai fornitori (fatture) siano presenti tutti gli elementi obbligatori di tracciabilità richiesti dalla normativa vigente e, in ogni caso, gli elementi necessari per garantire che le spese siano correttamente ricondotte al progetto finanziato. Questi elementi includono, ad esempio, il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo Gara (CIG), il conto corrente per tracciare i flussi finanziari, indicazioni relative al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell’Unione Europea e all'iniziativa NextGeneration EU. Il SA garantisce che le spese siano correttamente ricondotte al progetto finanziato al fine di poter garantire l’assenza di doppio finanziamento. Infine, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, i SA devono adottare apposita codificazione contabile e informatizzata, con l’apertura di un apposito capitolo in entrata e in uscita, per tutte le transazioni relative al Piano (Green Community) per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. In particolare: • non è necessario un conto esclusivo, ma il conto dedicato deve essere un conto di tesoreria o un conto di tesoreria presso Banca d’Italia, o, solo se non presente tale conto, un conto corrente bancario/postale; • deve essere aperto uno specifico capitolo di bilancio coerentemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 11 ottobre 2021 e s.m.i.; • non è necessario creare un capitolo di bilancio specifico per ogni CUP, ma è sufficiente utilizzare lo stesso capitolo e individuare tanti piani gestionali quanti sono i CUP; • tramite codifica contabile, i capitoli di entrata e di uscita del bilancio dell’Ente dovranno essere agganciati al finanziamento PNRR, Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Green Communities”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, per tutte le transazioni relative al Piano (Green Community), per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; • le entrate elargite per i fondi PNRR dall’Amministrazione titolare vanno impostate con il codice entrata E.4.02.01.01.001 “Contributi agli investimenti da Ministeri”; • i movimenti devono essere tracciati attraverso apposita specifica contabile, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 20, del decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118; • le spese vanno iscritte e impegnate tenendo conto del quadro finanziario approvato. (Giustificativi di spesa dovranno obbligatoriamente riportare nel testo, pena la non ammissione della spesa, i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG), il titolo dell’intervento, il riferimento al Fondo Next Generation EU (PNRR) e i riferimenti specifici a Missione, Componente e Investimento (Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Green Communities”)).
2.1.8 | Controlli per garantire la regolarità amministrativa e contabile |  | In corrispondenza di ciascuna fase il Soggetto Attuatore è tenuto a effettuare gli ordinari controlli amministrativo - contabili previsti (es: controlli ordinari amministrativo-contabili delle spese, delle procedure di gara o sul rendiconto di progetto)
3 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI RENDICONTAZIONE
3.1.1 | Aspetti e principi generali di ammissibilità della spesa |  | Sono considerate ammissibili le spese finalizzate all’attuazione della Green Community. Oltre che con le finalità del Piano, deve essere garantita la coerenza delle spese con la normativa di seguito richiamata: • il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020; • la principale normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamenti di servizi, forniture e di lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. o, ove applicabile, il D.lgs. 36/2023); • la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali; • le regole di ammissibilità del PNRR e il Regolamento (UE) 2020/852 finalizzato a garantire l’ecosostenibilità degli interventi, ove pertinente, in relazione alla natura dell’intervento. Una spesa per essere considerata ammissibile deve inoltre essere: • pertinente ed imputabile alla Green Community selezionata dal DARA. In particolare, deve essere: -riferita a voci di spesa ammesse; -essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.); -conforme alle norme contabili, fiscali e contributive; -sostenuta nel periodo di ammissibilità del PNRR previsto all’art. 17 del Reg. UE 241/2021, come previsto dall’art. 7 dell’Avviso pubblico, ossia afferenti a misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che le spese siano successive alla pubblicazione sul sito internet del citato Avviso pubblico; • effettivamente sostenuta e pagata dal Soggetto Attuatore; • comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; • immediatamente e puntualmente collegabile all’importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabili l’esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa; • tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta contabile, come indicata al paragrafo relativo al Conto corrente dedicato, e corredata della relativa documentazione; • conservata in originale presso il Soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali.
3.1.2 | Modalità di rendicontazione (costi reali e/o costi semplificati) |  | Il SA ha l’obbligo di registrare i pagamenti effettuati per la realizzazione del progetto nella sottosezione “Pagamenti a costi reali”. Tale sottosezione è alimentabile in automatico dal sistema di interscambio tra ReGiS, PCC e SIOPE+, nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA potrà inserire manualmente i pagamenti a costi reali non ereditati dalle banche dati esterne. A tal fine, il SA è tenuto a inserire le informazioni relative ai pagamenti. Nella sottosezione "Pagamenti a costi semplificati", SA registra i costi indiretti di progetto, ovvero quei costi che afferiscono, ad esempio, a spese di comunicazione (posta, fax, telefono, mailing, collegamento internet, software di telecomunicazione, ecc.), di utenza e di forniture per l’ufficio. Nel rispetto della normativa di riferimento, questi costi sono quantificati in misura pari al 15% delle spese dirette di personale e la loro registrazione in ReGiS avviene selezionando come modalità rendicontativa la “rendicontazione a somme/tariffe forfettarie”. Il SA indica dunque la base di calcolo – coincidente con i costi di personale sostenuti – e il tasso forfettario applicato (15%).
3.1.3 | Dimostrazione del target |  | Gli indicatori target sono indicatori con cui viene misurato il contributo realizzato dal singolo progetto al conseguimento del target associato alla Misura. In particolare, l’indicatore target relativo alla Misura M2C1I3.2 - Green Communities è: “T0199 – NR. di progetti completati": Numero di progetti completati entro il termine previsto in Convenzione per cui è stata rilasciata un'attestazione da un professionista qualificato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa settoriale (es. dichiarazione fine lavori). A differenza degli indicatori comuni, il valore programmato per l’indicatore target è definito nella Convenzione e non è modificabile dal SA. Quest’ultimo è dunque tenuto ad aggiornare il solo valore realizzato, riportando il mese e l’anno di rilevazione e caricando l’eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. A tal riguardo si segnala che i SA devono evidenziare il raggiungimento degli obiettivi quantificati anche attraverso la predisposizione e trasmissione, sul sistema ReGiS, di relazioni quadrimestrali (30/04-31/08-31/12) sullo stato di avanzamento del progetto, contenenti tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione, da parte del DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni, delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.
4 | ADEMPIMENTI IN TEMA DI CIRCUITO FINANZIARIO
4.1.1 | Procedura per la richiesta di anticipazione delle risorse | All.B (alla Convenzione) | A seguito della sottoscrizione della convenzione, il Soggetto Attuatore può presentare all’Amministrazione Centrale una richiesta di trasferimento a titolo di anticipo, per un importo di norma pari al 30% dell’assegnazione a carico del PNRR, o superiore nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta deve essere presentata attraverso il sistema informativo ReGiS, assicurandosi che la stessa sia debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata dal legale rappresentante o da altro dirigente/funzionario dell’ente delegato alla sua sottoscrizione. In aggiunta, il Soggetto Attuatore provvede a compilare e inviare all’indirizzo di posta elettronica affariregionali.nucleopnrr@governo.it apposito format con il quale comunica l’avvio delle attività relative al progetto (Allegato B alla Convenzione). Ai fini dell’approvazione della richiesta, il Nucleo PNRR Stato–Regioni: • Effettua le verifiche formali previste dall’articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024; • Accerta che l’intervento per il quale è stata richiesta l’anticipazione sia censito, tramite il codice unico di progetto (CUP), sul sistema informativo ReGiS. Laddove i controlli sopra richiamati avessero esito negativo, il Nucleo PNRR Stato – Regioni trasmette, tramite ReGiS, la richiesta di integrazione al Soggetto Attuatore, fissando un termine non superiore a cinque giorni per adempiere. Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non adempia entro il termine di cinque giorni, oppure le integrazioni fornite non fossero ritenute adeguate, il Nucleo PNRR Stato - Regioni comunica tramite ReGiS il rigetto della richiesta. In caso di esito positivo del controllo, invece, il Nucleo PNRR Stato – Regioni approva la richiesta e provvede all’erogazione delle risorse, informando il Soggetto Attuatore dell’avvenuto pagamento tramite ReGiS. N.B Per i SA selezionati tramite Avviso pubblico del 30 giugno 2022, l'erogazione dell'anticipo avviene secondo le modalità stabilite dalla versione 3.0 delle Linee Guida.
4.1.2 | Adempimenti in caso di recuperi e compensazioni |  | L’erogazione delle risorse ai SA a seguito della presentazione delle domande di anticipazione, di rimborsi intermedi e di saldo è gestita dal Servizio I del Nucleo PNRR Stato – Regioni. A quest’ultimo è infatti demandato il ruolo di funzionario delegato ai pagamenti verso i SA, oltre che compiti di monitoraggio delle disponibilità finanziarie del Nucleo e di verifica degli accrediti di eventuali recuperi di somme promossi dal Servizio II.

## Adempimenti e Doc._ReGiS
n. | Sezioni | Sottosezioni | PCM -Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
M2C1I3.2 - Green Communities
1 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS |  | Dati | Allegati | Note
1.1 | Riepilogo
1.2 | Anagrafica Progetto
1.2.1 |  | Anagrafica Progetto | Stato progetto |  | In ogni caso, il SA è tenuto a verificare la correttezza dei dati precompilati ed eventualmente ad aggiornarli.
Data Inizio prevista - il SA inserisce come data di inizio prevista la data inserita nella prima fase dell’iter di progetto
Data Fine prevista - il SA inserisce come date di fine prevista la data corrispondente all’ultima fase dell’iter di progetto
Data Inizio effettiva - il SA inserisce come data di inizio prevista la data inserita nella prima fase dell’iter di progetto
Data Fine effettiva - il SA inserisce come date di fine effettiva la data corrispondente all’ultima fase dell’iter di progetto
1.2.2 |  | Localizzazione geografica | Il SA valorizza l'area geografica
1.2.3 |  | Classificazione progetto | Il SA valorizza il settore economico pertinente per il progetto di propria pertinenza
1.2.4 |  | Associazioni TAG e altre categorie
1.3 | Gestione spese
1.3.1 |  | Situazione Rendicontazione | Il SA visualizza gli importi rendicontati, ovvero gli importi dei pagamenti per i quali sono stati presentati Rendiconti di Progetto, nonché i relativi importi già approvati dall'Amministrazione centrale.
1.3.2 |  | Obbligazioni (precedente: Impegno) | Il SA associa al progetto i dati relativi agli impegni giuridicamente vincolanti e alle obbligazioni giuridiche perfezionate, oltre che agli eventuali disimpegni che possono verificarsi durante la realizzazione del progetto. | Decreti di impegno e, eventualmente, dei decreti di disimpegno. Si riportano a titolo esemplificativo alcuni giustificativi di impegno da caricare sulla sottosezione “Impegno”: contratto/convenzione di appalto ed eventuali modifiche; atti aggiuntivi al contratto; atti sulle varianti; comunicazioni legate alle modifiche contrattuali ex art. 120 d.lgs. 36/2023 (o ex art.106 d.lgs. 50/2016)). È inoltre possibile inserire i soggetti contraenti da associare alle obbligazioni registrate nella sottosezione “Contraenti Obbligazioni” e selezionare, tra questi, quelli da collegare alle obbligazioni ammesse nella sottosezione “Contraenti Obbligazioni Ammessi” | • Il valore impegnato (impegni-disimpegni) non può essere superiore al valore totale del finanziamento; • Il valore totale dei disimpegni non può essere superiore al valore totale degli impegni
1.3.3 |  | Pagamenti a Costi reali | Tale sottosezione è alimentabile in automatico dal sistema di interscambio tra ReGiS, PCC, nella misura in cui la fattura riporti correttamente il CUP e il CIG nei campi richiesti. Nel caso in cui i dati non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA inserisce manualmente i pagamenti a costi reali non ereditati dalle banche dati esterne. A tal fine, il SA inserisce le informazioni relative ai pagamenti (alcune delle quali obbligatorie, contraddistinte dall’asterisco rosso, e altre facoltative). In particolare: •oggetto del pagamento; •mandato* (numero); •tipologia pagamento* (1. pagamento; 2. rettifica); •data pagamento* (es. data del mandato di pagamento); •data di quietanza,causale pagamento (ANT Anticipo; INT - pagamenti intermedio; SLD – saldo); •tipologia Voce Spesa; •causale pagamento – Altro; •importo totale pagamento* (corrispondente all’importo totale del pagamento riferito al progetto); •di cui IVA; •importo di Rilevanza sul Progetto; •flag Split Payment* (SI; NO); •importo Rettificato; •importo Totale Fattura; •importo Totale Iva Fattura; •CIG; •Id Fattura; •numero fattura; •note pagamento. | Per ciascun pagamento registrato, il Soggetto Attuatore dovrà caricare i mandati di pagamento e relativa quietanza o altro documento contabile equivalente comprovante l’avvenuto pagamento. | La corretta registrazione dei pagamenti e della relativa documentazione probatoria è propedeutica e funzionale alla creazione del Rendiconto di progetto. Per ciascun pagamento registrato, il Soggetto Attuatore è tenuto a valorizzare, nella sottosezione “Pagamenti Ammessi”, i campi “importo pagamento ammesso” e “di cui iva ammesso”, ovvero corrispondenti agli importi ammessi per ciascuna fonte di finanziamento del progetto, in coerenza con la quota a valere sul RRF – Recovery Fund indicata nella sezione “Gestione fonti – Costo Ammesso”.
1.3.4 |  | Giustificativi Spesa | Il SA procede obbligatoriamente ad associare a ciascuno di essi i dati riferiti ai corrispondenti giustificativi di spesa. Il SA ha inoltre la possibilità di registrare manualmente i giustificativi di spesa, inserendo le seguenti informazioni: • data; • importo totale netto; • di cui IVA; • tipologia del Giustificativo (es: fattura, nota di credito, ecc.); • modalità IVA; • C.F. Cedente/prestatore; • C.F. Cessionario. | • Documentazione contabile probatoria (ad esempio fatture elettroniche, parcelle, ricevute, F24 per IVA in regime di split payment, per ritenute su compensi, o altra documentazione contabile con valore probatorio equivalente). • All.1 - Timesheet personale: per la registrazione delle spese di personale, il SA allega l'All.1 compilato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile. | I giustificativi di spesa devono includere, oltre agli elementi richiesti dalla normativa di riferimento, le seguenti informazioni: • titolo del progetto; • indicazione "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"; • indicazione Missione, Componente e Investimento (Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 “Green Communities”); • estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce; • numero della fattura; • data di fatturazione (successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione); • estremi identificativi dell'intestatario; • importo (con imponibile separato dall'IVA nei casi previsti dalla legge); • descrizione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata; • Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto; • Codice Identificativo Gara (CIG) della gara (se pertinente); • estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).
1.3.5 |  | Percettore | Dal collegamento delle sottosezioni “pagamenti a costi reali” e “giustificativi di spesa”, il SA visualizza il percettore del finanziamento. Nel caso in cui i dati del percettore non vengano acquisiti in maniera automatica, il SA è tenuto a registrarli manualmente. |  | Il Soggetto Attuatore potrà inoltre attribuire le quote di pagamento ai percettori per ciascuna fonte di finanziamento del progetto nella sottosezione “Percettori Pagamenti ammessi”.
1.3.6 |  | Pagamenti a Costi semplificati | Il SA registra i costi indiretti di progetto, ovvero quei costi che afferiscono, ad esempio, a spese di comunicazione (posta, fax, telefono, mailing, collegamento internet, software di telecomunicazione, ecc.), di utenza e di forniture per l’ufficio. Nel rispetto della normativa di riferimento, questi costi sono quantificati in misura pari al 15% delle spese dirette di personale e la loro registrazione in ReGiS avviene selezionando come modalità rendicontativa la “rendicontazione a somme/tariffe forfettarie”. Il SA indica dunque la base di calcolo – coincidente con i costi di personale sostenuti – e il tasso forfettario applicato (15%). |  | Per ciascun pagamento a costo semplificato registrato, il Soggetto Attuatore è tenuto a valorizzare, nella sottosezione “Pagamenti Ammessi”, i campi “importo pagamento ammesso” e “di cui iva ammesso”, corrispondenti agli importi ammessi per ciascuna fonte di finanziamento del progetto, in coerenza con la quota a valere sul RRF – Recovery Fund indicata nella sezione “Gestione fonti – Costo Ammesso”.
1.4 | Titolare Effettivo
|  | Rilevazione titolare effettivo | Rilevazione titolare effettivo - Il SA visualizza automaticamente l’elenco dei soggetti presenti sul progetto con i propri ruoli. Per ognuno di questi soggetti il sistema mostra la presenza o meno di eventuali titolari effettivi ricavati dai sistemi informativi esterni. L’interrogazione della banca dati esterna avviene solo per i soggetti che hanno natura giuridica privata.
1.4.1 |  |  | Titolari effettivi comunicati - Il SA inserisce i dati e la documentazione relativa ai titolari effettivi comunicati dagli aggiudicatari delle procedure. Infatti, ai sensi della Circolare MEF-RGS del 15 settembre 2023 n. 27 il SA è tenuto a individuare il titolare effettivo dell’appaltatore, del subappaltatore o comunque del destinatario dei fondi raccogliendo i dati e registrandoli all’interno del sistema ReGiS. In particolare, il SA: • registra le informazioni, inserendo il codice fiscale del titolare effettivo comunicato e confermando le ulteriori informazioni recuperate in maniera automatica dal sistema informativo tramite interoperabilità con l’anagrafe tributaria; • carica la “Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva” resa dagli aggiudicatari delle procedure (Allegati 1 o 2 alla Circolare MEF-RGS n. 27/2023). | All. 1 o 2 alla Circolare MEF-RGS n. 27/2023 (Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva) | Per le procedure di aggiudicazione precedenti alla pubblicazione della circolare MEF - RGS n. 27/2023, la dichiarazione relativa al titolare effettivo va resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di servizi/incarichi affidati a persona fisica, il SA non è tenuto a raccogliere i dati sulla titolarità effettiva. In ogni caso, nella sottosezione “Titolari effettivi Comunicati” il SA: • registra le informazioni, inserendo il codice fiscale della persona fisica e confermando le ulteriori informazioni recuperate in maniera automatica dal sistema informativo tramite interoperabilità con l’anagrafe tributaria; • dovrà compilare e caricare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il format di cui all’All. 5.6 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio persona fisica.
Titolari effettivi da Sistema esterno - il SA visualizza i dati (il “nome e cognome”, “C.F.” e “data di nascita”) dei titolari effettivi estratti dai sistemi informativi esterni che interoperano con il sistema informativo ReGiS, e la data interrogazione del sistema esterno.
|  |  | Tabella di riepilogo - il SA rileva eventuali casi di non coerenza tra i dati dei titolari effettivi comunicati e inseriti manualmente nel sistema e i dati dei titolari effettivi rilevati per il tramite dei sistemi informativi esterni. In particolare, la coerenza dei dati è consultabile dalla colonna "Stato verifica", in riferimento alla quale il sistema può restituire due esiti distinti: • "Coincidenza", indica l'esito OK della coerenza dei dati; • "Non applicabile", indica l'esito KO della coerenza dei dati. |  | Nel caso di titolari effettivi di natura pubblica (Comuni, Comunità montane, Fondazioni, Università, ecc.) il sistema potrebbe restituire l'esito 'non applicabile' perché i titolari effettivi dei soggetti pubblici non sono censiti nei sistemi informativi esterni. In tal caso, l’esito “non applicabile” non pregiudica il risultato positivo della validazione dei dati e non comporta adempimenti ulteriori a carico del SA.
1.5 | Cronoprogramma/Costi
1.5.1 |  | Iter di Progetto | Il SA inserisce le informazioni in merito alle fasi in cui si articola l’iter procedurale dell’intervento. Tali fasi sono individuate in automatico dal sistema informativo ReGiS in base alla natura del CUP e sono distinte in fasi obbligatorie e facoltative. Le prime devono essere compilate obbligatoriamente e non potranno essere mai eliminate; le seconde, invece, possono essere inserite solo laddove pertinenti, possono essere eliminate in qualunque momento ed eventualmente aggiunte laddove fosse necessario. Si raccomanda di dettagliare il più possibile le varie fasi in cui si articola l’iter di progetto. Per ciascuna fase, il SA inserisce le date di inizio e di fine previste ed effettive. | • Documenti di progetto (quadro economico, progetto di fattibilità tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo) - FASE 305 (PROGETTO DEFINITIVO) • Documenti di progetto (quadro economico, progetto di fattibilità tecnica, progetto definitivo, progetto esecutivo) - FASE 307 (PROGETTAZIONE ESECUTIVA) • Capitolato e bando di gara - FASE 309 (PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA) • Screenshot pubblicazione bando di gara - FASE 310 (PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA) • Decreto/determina a contrarre; verbali commissione aggiudicatrice; documento di gara unico europeo dell’operatore economico selezionato; Documentazione sulla procedura di affidamento sottosoglia (RDO, preventivi, etc.); determina di aggiudicazione; Checklist DNSH – sezione ex ante - FASE 311 (AGGIUDICAZIONE) • Contratto - FASE 312 (STIPULA CONTRATTO) • Stati di avanzamento lavori (SAL); Certificato di fine lavori - FASE 313 (ESECUZIONE LAVORI) • Certificato di regolare esecuzione/ certificato di verifica di conformità/ certificato di collaudo (eventuali)/ Checklist DNSH – sezione ex post - FASE 314 (COLLAUDO)
1.5.2 |  | Piano dei Costi | Tale sezione riporta la pianificazione annuale dei costi del progetto. In corrispondenza di ciascuna annualità, il SA registra l’importo “da realizzare” e l’importo “realizzato”, ovvero l’ammontare complessivo dei costi da sostenere e sostenuti per la realizzazione del progetto. Tali valori devono essere aggiornarti costantemente sulla base dell’avanzamento finanziario relativo all’annualità in corso: pertanto, l’importo da realizzare dovrà essere ridotto contestualmente all’avanzamento registrato e in misura pari al valore realizzato. Inoltre, a conclusione di una singola annualità occorre azzerare l’importo da realizzare e, qualora non fosse stato interamente realizzato quanto previsto nell’annualità appena conclusa, è necessario rimodulare l’importo da realizzare previsto per le annualità successive. |  | Il Soggetto Attuatore ha la possibilità di inserire, nella sottosezione “Dettaglio periodi”, gli importi “da realizzare”, “realizzato” e “da pagare” per ciascun mese dell’anno di riferimento. Il sistema ReGiS provvederà automaticamente al calcolo del totale dell’anno. In relazione all’avanzamento finanziario registrato a livello di progetto, i SA devono provvedere ad aggiornare il piano dei costi almeno due volte all’anno, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio, per consentire all’AT di aggiornare, conseguentemente, il cronoprogramma di spesa della Misura M2C1I3.2. “Green Communities” entro il 10 marzo, per l’adozione del «Documento di Economia e Finanza», ed entro il 10 settembre, per l’adozione della «Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza».
1.5.3 |  | Quadro economico | Nel Quadro economico vengono riportate le tipologie di voci di spesa previste dal progetto e il relativo importo. Ciascuna voce di spesa può essere popolata una sola volta: pertanto, l’importo complessivo ad essa associato deve corrispondere alla sommatoria degli importi relativi a tutte le spese riconducibili a quella stessa voce di costo. Il quadro economico dovrà essere aggiornato in presenza di variazioni nell’attuazione del progetto, in modo tale che il totale delle voci riportate nel quadro economico corrisponda al totale di progetto. Nello specifico, le somme degli importi del Quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti (al netto delle economie) devono tra loro corrispondere; in caso di non coerenza, questa verifica sarà oggetto di controllo nella pre-validazione. Ad ogni variazione occorrerà allegare i quadri economici delle fasi precedenti (es. pre-gara; post-gara) e il quadro economico finale in modo da tenere traccia delle modifiche intervenute nel corso dell’attuazione dell’intervento (a tal fine utilizzare la documentazione della riga “LAVORI”). | Quadri economici pre-gara e post-gara; quadro economico finale.
1.6 | Soggetti Correlati
1.6.1 |  | Soggetti Correlati | Il SA censisce su ReGiS i dati relativi ai soggetti correlati, ovvero a quei soggetti che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto di propria competenza. Il censimento dei soggetti correlati avviene per interoperabilità del sistema informativo ReGiS con le banche dati di BDAP e Anagrafe Tributaria. Nello specifico, il SA censisce due tipologie di soggetti: i soggetti intermediari/sub-attuatori, nel caso in cui sia previsto il coinvolgimento di Soggetti Attuatori delegati nell’esecuzione del progetto, e i destinatari finali, ovvero coloro che sono deputati all’effettiva realizzazione dell’intervento. |  | Si segnala che i SA qualificano come soggetti intermediari/sub attuatori gli enti pubblici con i quali stipulano accordi ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990, caricando inoltre a sistema il relativo accordo.
1.7 | Gestione fonti
1.7.1 |  | Fonti di finanziamento | Il SA visualizza l’importo totale del finanziamento per la realizzazione del progetto (“Totale Progetto”), l’importo del finanziamento coperto da risorse diverse da quelle PNRR (“Importo Altre Fonti”) e la parte di finanziamento non PNRR per cui non sono state specificate le fonti (“Importo Altre Fonti da dettagliare”).
1.7.2 |  | Finanziamenti | Quando "l'Importo Altre Fonti da dettagliare" è maggiore di zero, il SA indica tutte le fonti di finanziamento non ancora specificate, riportando, inoltre, l’importo a valere su ciascuna fonte di finanziamento individuata. Tale operazione dovrà essere ripetuta fin quando la parte di finanziamento non PNRR per cui non sono state specificate le fonti non sia pari a zero.
1.7.3 |  | Economie | il Soggetto Attuatore è tenuto a dare evidenze delle economie realizzate in fase di attuazione del progetto in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l’economia stessa. In tal caso, oltre a specificare il fondo a cui tale economia si riferisce, il Soggetto Attuatore dovrà dare evidenza anche dell’importo dell’economia realizzata compilando il campo “Importo fonte finanziaria Progetto”.
1.8 | Indicatori
1.8.1 |  | Indicatori Comuni | Gli indicatori comuni associati alla Misura M2C1I3.2 - Green Communities sono: •C1 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria; •C2 – Capacità operativa aggiuntiva installata per l’energia rinnovabile. Il SA alimenta gli indicatori C1 e C2 registrando sul sistema informativo i valori programmati e realizzati. Rispetto ai valori realizzati, il SA inserisce il mese e l’anno di rilevazione e carica l’eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. | Eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. | In riferimento al valore realizzato, si evidenzia che, trattandosi di indicatori di stock, il valore realizzato deve corrispondere al valore cumulato osservato fino al momento della rilevazione. Per quanto concerne i CUP che, per l'oggetto dell'intervento che rappresentano, non concorreranno alla valorizzazione dell'indicatore, il SA dovrà inserire "indicatore non pertinente". Per quanto riguarda il valore realizzato degli stessi invece i casi in cui il valore dell'indicatore sia nullo, si può distinguere fra le seguenti motivazioni: i) dato non disponibile (effetti prodotti ma non è ancora disponibile l'informazione sul valore); ii) effetti non ancora prodotti dal progetto; iii) effetti non prodotti nel semestre.
1.8.2 |  | Indicatori Target | L’indicatore target relativo alla Misura M2C1I3.2 - Green Communities è: “T0199 – NR. di progetti completati": Numero di progetti completati entro il termine previsto in Convenzione per cui è stata rilasciata un'attestazione da un professionista qualificato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa settoriale (es. dichiarazione fine lavori). | Eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. | Il valore programmato per l’indicatore target è definito nella Convenzione e non è modificabile dal SA. Quest’ultimo è tenuto ad aggiornare il solo valore realizzato, riportando il mese e l’anno di rilevazione e caricando l’eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati. A tal riguardo si segnala che i Soggetti Attuatori devono evidenziare il raggiungimento degli obiettivi quantificati anche attraverso la predisposizione e trasmissione, sul sistema ReGiS, di relazioni quadrimestrali (30/04-31/08-31/12) sullo stato di avanzamento del progetto, contenenti tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione, da parte del DARA – Nucleo PNRR Stato – Regioni, delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.
1.8.3 |  | Indicatori Output | Alla Misura M2C1I3.2 - Green Communities non sono associati indicatori di output; pertanto, il SA non compila la sottosezione dedicata a tale tipologia di indicatore.
1.9 | Procedure d'Aggiudicazione
1.9.1 |  | Lista dei Cig Associati al CUP | Il SA visualizza una lista di CIG, che vengono rilevati tramite interoperabilità con la banca dati esterna e che risultano collegati al CUP di interesse. Il SA è tenuto a selezionare un CIG e a utilizzare la funzione “Aggiungi CIG selezionato”. Tramite tale operazione, il CIG selezionato e i dati in esso contenuti saranno presenti nelle altre sottosezioni (“Procedura di Aggiudicazione”, “Soggetti Gara”, “Subappaltatori”, “Accordi Quadro”).
1.9.2 |  | Procedura di Aggiudicazione | Nel caso di procedure di aggiudicazione non identificate tramite CIG, il SA, nella sottosezione “Procedura di Aggiudicazione”, è tenuto a inserire manualmente la nuova procedura, compilando una serie di dati (alcuni dei quali obbligatori, contraddistinti da un asterisco rosso, altri di natura facoltativa) ovvero: •estremi atto di riferimento (se CIG assente)*; •codice procedura*; •tipologia procedura di aggiudicazione*; •modalità di realizzazione*; •descrizione CIG/procedura aggiudicazione*; •data di pubblicazione*; •importo base d’asta*; •importo aggiudicato; •data di aggiudicazione procedura; •data aggiudicazione procedura. | Documentazione (minima) relativa alle procedure da caricare in tale sezione: • Relazione a firma del Responsabile Unico del Progetto (RUP) con la quale si attesti che il progetto posto a base della procedura di affidamento è conforme al CUP ammesso a finanziamento. Alla relazione saranno allegati gli elaborati grafici eventualmente prodotti, ritenuti più significativi per ogni intervento finanziato. • Delibera/determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre • Documenti di gara (Bando, avviso, lettera di invito, capitolato, DGUE ecc.). • Check list DNSH sezione “ex ante”, ove pertinente. • Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale interno ed esterno coinvolto nella procedura (Allegato 2COI alla Circolare MEF – RGS n. 13/202428). • Proposta di aggiudicazione. • Atti di aggiudicazione. • Provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione. • Notifica dell’aggiudicazione. • Contratto e documentazione annessa (Accordo quadro/Convenzione; decreto di approvazione contratto; visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti; Procura; comunicazione antimafia in corso di validità; eventuali contratti di subappalto e di avvalimento; atti aggiuntivi ecc). • Registrazione del contratto ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 123/2011. • Documentazione relativa all’esecuzione contrattuale (verbali avvio attività/consegna lavori, nomina del collaudatore/commissione di collaudo; certificati di collaudo/certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, atto di approvazione del collaudo ecc.). La Circolare MEF - RGS n. 30 dell’11 agosto 2022 “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” ha previsto, per ogni procedura di affidamento espletata, la redazione di una specifica attestazione a comprova dell’avvenuto svolgimento dei controlli di competenza del SA. Il SA appone il flag su tutti i punti di controllo. Successivamente il SA carica, in corrispondenza di ciascun punto di controllo, l'All. n. 4.1A (Check list di autocontrollo sulle procedure). Il SA verifica il rispetto della normativa di riferimento tramite la Check list di autocontrollo sulle procedure di gara. Tale check list deve essere compilata per ogni procedura di affidamento, datata e sottoscritta dal Responsabile Unico di Progetto (RUP). Al termine di queste operazioni, il SA scarica l’attestazione che deve essere firmata extra sistema e caricata in corrispondenza della relativa procedura. | Documentazione relativa alle procedure da conservare presso gli archivi del Soggetto Attuatore: • Programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi. • Atto di approvazione/ validazione/ verifica dello studio di fattibilità/ progettazione preliminare/ progettazione di fattibilità tecnico economica/progettazione definitiva/ progettazione esecutiva. • Atto nomina del RUP. • Pubblicazione bando di gara. • RDO/RDA. • Disposizione di nomina e dichiarazioni di incompatibilità dei commissari. • Documentazione istruttoria (verbali, Commissione, visure camerali ecc.). • Verbali di gara. • Atti di nomina del Direttore Lavori/Direttore di esecuzione del contratto e del Coordinatore Sicurezza.
1.9.3 |  | Soggetti Gara | La sottosezione è compilata automaticamente. È prevista la possibilità per il SA di aggiungere ulteriori Soggetti coinvolti nella gara (come RUP, Stazione Appaltante) inserendoli manualmente.
1.9.4 |  | Subappaltatori | La sottosezione è compilata automaticamente. È prevista la possibilità per il SA di aggiungere ulteriori Soggetti coinvolti nella gara (come RUP, Stazione Appaltante) inserendoli manualmente. | Contratti di subappalto
1.9.5 |  | Accordi Quadro | La sottosezione è compilata automaticamente. È prevista la possibilità per il SA di aggiungere ulteriori Soggetti coinvolti nella gara (come RUP, Stazione Appaltante) inserendoli manualmente. |  | Si segnala che nella sottosezione “Accordi Quadro” non devono essere inseriti gli accordi tra le Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 della legge n.241/1990, i quali vanno inseriti nella sezione “Soggetti Correlati”.
2 | ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI RENDICONTAZIONE SU ReGiS
2.1 | Rendicontazione spese
2.1.1 |  | Rendicontazione di Progetto - Soggetto Attuatore | Il SA richiede il rimborso delle spese sostenute attraverso la presentazione dei rendiconti di progetto all’AT. La trasmissione dei rendiconti di progetto avviene per tramite del sistema informativo ReGiS, il quale offre la possibilità di presentare: •Rendiconti di progetto singoli per richiedere il rimborso delle spese sostenute relative ad un unico progetto/CUP; •Rendiconti di progetto multipli per richiedere il rimborso delle spese sostenute relative a più progetti/CUP associati alla Misura M2C1I3.2 - Green Communities. La presentazione di un rendiconto di progetto singolo avviene attraverso un processo che si articola in 5 fasi di seguito descritte: 1)Creazione del rendiconto di progetto 2)Selezione dei progetti 3)Selezione dei pagamenti e degli allegati 4)Attestazione delle verifiche effettuate sul rendiconto di progetto 5)Riepilogo | Il SA carica nella sezione “Lista allegati” della schermata “Pagamenti e allegati” del rendiconto di progetto: • All. 4.1B (Check list di autocontrollo sul rendiconto di progetto) - debitamente compilata in ogni sua parte, datata e firmata dal RUP (Respondabile Unico di Progetto); • DSAN Unica di cui all’Allegato 4.5; • Allegato 4.3 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’assenza di situazioni di doppio finanziamento;- • Allegato 4.2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente. Inoltre, in fase di presentazione dell’ultimo rendiconto di progetto, il Soggetto Attuatore è tenuto a caricare, per ciascuna procedura di affidamento espletata, le Check list DNSH applicabili all’intervento debitamente compilate nella parte ex post (per i dettagli circa le checklist DNSH applicabili si rimanda al paragrafo 5.4 delle presenti Linee Guida). Si ricorda, inoltre, che il Soggetto Attuatore è tenuto ad accertare, prima di procedere con la trasmissione del rendiconto di progetto, il corretto caricamento in ReGiS della documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione espletate nella sezione “Procedure di aggiudicazione” della tile “Anagrafica di progetto”. Per compilare l’Attestazione, il Soggetto Attuatore popola i campi “Nome”, “Cognome” e “In qualità di titolare/responsabile dell’ufficio/struttura” con i dati relativi alla persona preposta alla compilazione. Si segnala che, ai fini della trasmissione dell’Attestazione, non è necessario che il Soggetto Attuatore provveda ad allegare, in corrispondenza dei punti di controllo dell’Attestazione, documentazione comprovante l’espletamento delle verifiche effettuate, in quanto la stessa deve essere caricata dal Soggetto Attuatore nella sezione “Lista allegati” presente nella schermata “Pagamenti e allegati” del rendiconto. Compilati i suddetti campi, il Soggetto Attuatore scarica l’Attestazione attraverso il comando “Scarica attestazione”, la firma e la ricarica sul sistema informativo per tramite della funzionalità “Carica attestazione”. Il Soggetto Attuatore conclude l’operazione cliccando sul pulsante “Avanti” e confermando, nel pop-up che compare a schermo, il caricamento dell’Attestazione firmata. | *In caso di pagamenti a costi semplificati e in caso di registrazione di costi indiretti, il SA è tenuto a caricare, in corrispondenza del pagamento, la DSAN costi indiretti (Allegato 4.4A) e il file di riepilogo delle ore e dei costi sostenuti per il personale (Allegato 4.4B). Entrambi gli allegati devono essere debitamente compilati, datati e firmati. *La presentazione di un rendiconto di progetto multiplo segue un processo analogo a quello per la presentazione dei rendiconti di progetto singoli. L’unica differenza attiene alla fase 2, in corrispondenza della quale il SA è chiamato a selezionare tutti i progetti – e non più solo uno come nel caso dei rendiconti singoli – per cui intende presentare il rendiconto. A tal fine, nella sezione “Tipologia rendiconto”, contenuta nella schermata “Selezione progetti” che si apre a completamento della prima fase, il Soggetto Attuatore seleziona l’opzione “Rendiconto multiplo”. Nella sezione successiva - “Progetti da includere nel rendiconto” - il Soggetto Attuatore inserisce Piano (ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Misura e Pratt e preme il pulsante “Applica filtri su lista progetti” in modo da visualizzare nella tabella “Lista progetti” l’elenco di progetti associati alla Misura selezionata. Il Soggetto Attuatore, apponendo apposito flag, seleziona dunque i progetti da includere nel rendiconto. Selezionati i progetti, il Soggetto Attuatore clicca sul pulsante “Avanti” e, nel pop-up che si apre a schermo, il pulsante “Conferma”, in modo da salvare il rendiconto in bozza e generare l’ID. Da qui, le fasi successive seguono le stesse indicazioni fornite per la presentazione di un rendiconto singolo

## Fascicolo di progetto
Fasi | Documentazione da conservare nel fascicolo (cartaceo o informatico) di progetto (Elenco esemplificativo e non esaustivo)
1) Documentazione per ogni intervento/progetto previsto dal Piano | ▪Convenzione sottoscritta
▪Elenco CUP
▪ Eventuali modifiche al Piano
2) Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal Soggetto Attuatore | Procedure
▪ Programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
▪ Atto di approvazione/ validazione/ verifica dello studio di fattibilità/ progettazione preliminare/ progettazione di fattibilità tecnico economica/progettazione definitiva/ progettazione esecutiva
▪ Atto nomina del RUP
▪ Pubblicazione bando di gara
▪ RDO/RDA
▪ Disposizione di nomina e dichiarazioni di incompatibilità dei commissari
▪ Documentazione istruttoria (verbali, Commissione, visure camerali ecc.)
▪ Verbali di gara
▪ Atti di nomina del Direttore Lavori/Direttore di esecuzione del contratto e del Coordinatore Sicurezza
Spese
▪ Documentazione attestante le attività realizzate
▪ Documentazione giustificativa di spesa
3) Verifiche | ▪ Check list
▪ Attestazioni comprovanti il raggiungimento dei target associati all’intervento
4) Comunicazioni e scambio di informazioni con il DARA – Nucleo PNRR Stato-Regioni | ▪ Le comunicazioni dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale e/o posta elettronica certificata, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale affariregionali.nucleopnrr@governo.it e la casella di posta certificata affariregionali@pec.governo.it del Nucleo PNRR Stato-Regioni